## Sheet1
Requisito | Classificação | Pontuação | Ordem de execução
Ferramenta de Gestão de Projeto Funcionando | Essencial | 5 | 1 | Sprint 1 = 34
Planilha de Backlog | Essencial | 8 | 2
Documentação do Projeto Atualizado | Essencial | 8 | 3
Site Estático Institucional - Local | Essencial | 13 | 4
Site Estático Login e Cadastro - Local | Essencial | 21 | 5 | Sprint 2 = 76
Site Estático Dashboard - Local | Essencial | 21 | 6
Script de criação do Banco | Essencial | 5 | 7
Tabelas criadas no MySQL | Essencial | 8 | 8
Modelagem Lógica do Projeto v1 | Essencial | 5 | 9
HLD de Projeto | Essencial | 5 | 10
LLD de Projeto | Essencial | 13 | 11
Planilha de riscos do Projeto | Essencial | 3 | 12
Especificação do Analytics | Essencial | 13 | 13
Projeto Atualizado no GitHub | Essencial | 3 | 14
Planilha de Sprints | Essencial | 5 | 15 | Sprint 3 = 78
Simulador do sensor | Essencial | 13 | 17
Emissão de alertas casos a temperatura e umidade caso ultrapasse os niveis aceitaveis | Importantes | 13 | 18
Análise da adequação dos valores de temperatura e umidade para cultura do usuário | Desejáveis | 21 | 19
Cadastro dos parâmetros desejados pelo usuário | Importantes | 13 | 20
Diferenciação do cadastro de usuário consumidor e técnico | Desejáveis | 21 | 21
Forma de comunicação dos consumidores com técnicos | Desejáveis | 21 | 22
Possibilidade de regular a temperatura e umidade do ambiente via web | Desejáveis | 21 | 23
Criar uma comunidade para usuários interagirem- “Rede Social” | Desejáveis | 21 | 24
Fórum para dúvidas e integração | Desejáveis | 21 | 25
Especificação do Analytics | Essencial | 13 | 16