## Sheet1
id | Descrição do risco | Probabilidade | Impacto | Fator de risco | Ação | Como?
1 | Perder um integrante do grupo | 1 | 3 | 3 | Evitar | Conversar para tentar motivar
2 | Dificuldades de comunicação entre a equipe | 2 | 2 | 4 | Evitar | Sempre perguntar opiniões e sugestões
3 | Falta de comprometimento com as entregas do projeto | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Estipular regras sobre as datas de entrega
4 | Falta de algum integrante do grupo no dia da sprint | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Todos estudarem o projeto com antecedência e dedicação
5 | Possiveis falhas de equipamentos dos integrantes | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Dar sugestões e ajudar em possiveis soluções
6 | Problemas em repositórios no github | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Atenção no momento atualizar e enviar e ter outra opção de backup
7 | Atraso na entrega de algum entregavel | 1 | 3 | 3 | Evitar | Realizar as atividades com antecedência e com planejamento